AS161模具招标技术要求

一、项目概述:

1、项目描述重庆力帆乘用车有限公司AS161车型钣金件模具开发项目。

2：操作方式：A1/A2/A3包零部件考虑两种操作方式（自动化/手工操作），B1/B2/B3包结构件采用手工操作。

3、生产纲领及工作节拍：双班年产5万辆；模具使用寿命：50万次以上。

二、招标内容：

模具厂（乙方）承接重庆力帆乘用车有限公司（甲方）AS161车型钣金件模具开发项目的项目管理、SE工程、模具的设计、制造、调试、预验收、交付及整车协调、终验收等工作{模具到厂6个月开始进行终验收}。

三、设计原则：

1、冲压件工艺设计时要充分考虑提高材料的利用率的多种方案,

2、模具设计按自动化\手工操作两种方式设计，确保废料滑到机床工作台以外。

4、模具材料：侧围、翼子板的拉延模的材料为GGG70L，五门两盖外板的拉延模、整形镶块材料为GM246（优先选用长城精工铸造和天津虹岗的产品）其余内板薄板大件均采用钼铬合金铸铁、内板中小件的模具材料按技术协议的规定执行。

5、标准件的气路元件采用SMC元件；标准件必须采用：大连盘起、三住。氮气缸选用KELLER品牌或者PASCAL，如有变化必须经甲方书面签字同意乙方才可选用和采购。

6、所有设计要求必须遵照技术协议。

7、主要零部件出现严重拉伤情况影响产品质量，模具需要做表面处理（镀铬或者TD处理）。

四、甲方输出的资料及物资：

1：订货清单。2：产品数模； 3： NC数模；:4冲压线设备参数；5品质基准书；6技术协议； 7试模材料（试模材料按覆盖件每件200片，结构件每件100片由甲方采购，费用由乙方负责；装车需要的零部件材料费用由甲方负责）；

8：冲压件材料按马钢材料分析调试，具体排号规格按订货清单

上述资料在乙方发运合格模具时归还甲方。

五、进度要求

1、乙方的工作范围：

乙方按照甲方提供的资料和时间节点，保质保量的完成设计、制造、预验收、终验收的全过程，并按甲方指定的时间和地点交付合格模具，运费由乙方承担。

2、暂定进度要求（最终以实际招标要求为准）：

- 2017年12月20日甲方提供初版零部件数据及相关资料；

- 2018年07月15日乙方向甲方交付约15套拉延\翻边整形后的手工样件。

- 2018年09月5日乙方向甲方交付月30套全工序样件。

- 2019年1月5日模具在乙方场地开始进行预验收。

- 2019年3月30日至4月30号乙方将模具、检具发运到甲方指定地点。

六、交货要求：

乙方最终按甲方提供的交货时间和地点交付给甲方全部的合格模具，同时乙方交货时还需提供：

a：D/L图（2D）；b：模具图(3D)；c：工艺数模(3D)；d：会签纪要；e：硬度检测报告；f：冲压件检测数据；g：模具动态静态检查表h：设变记录；i：模具调试报告；j：CAE分析报告；k：最终材料规格尺寸；l：模具交货前3个月提供标准件明细表。

G:冲压工艺卡文件。

七．模具验收

1、验收标准：

- 模具按其设计、制造、验收技术条件检验合格。

- 冲压件依据检具检测形状尺寸公差符合品质基准书的公差要求。

- 整车协调合格。

2、验收方式：

在生产条件下，由甲方提供试模材料进行试冲压，在乙方现场试压，并检验试验合格后，最终在甲方所属生产线上，利用同一材料试冲压合格。

a、预验收（乙方现场）：模具在预验收时，连续试冲不少于20个合格冲压制件，材料利用率达到设计要求，视为预验收合格。

b、终验收（甲方现场）：模具到达力帆工厂，6个月后开始进行终验收。

八．其他说明：

1、模具调试过程中，征得甲方的认可后允许乙方对模具进行适当调整，由于乙方模具设计结构和制造原因造成的调整，其费用由乙方承担。

2、乙方提供给甲方订货清单上的模具外形尺寸，为报价时参考，在模具设计阶段，允许尺寸有变动，但不得小于订货清单上的模具外形尺寸，闭合高度以订货清单模具高度为基准。

3、模具在制造时应尽量总数不变，在此基础上，若冲压工艺发生变化，模具套数调整时，要经双方协商确认后，做好备忘录，合同金额不随模具数量的变化而改变。

4、在模具设计、制造过程中发现的问题，乙方应及时书面告知甲方，甲方应积极配合乙方解决，意见不一致时，按甲方要求进行。

5、乙方在铸件投入之前，由于甲方设计变更，使乙方更改图纸等造成的额外费用，甲方不予追加合同金额。如有特殊情况双方协商解决。

8、乙方所承揽设计制造的冲压模具承诺全部由乙方设计、加工和调试，倘若由于乙方原因需要外协加工的须经甲方同意。

项目联系人：李庆

联系电话：13527413789