项目内容

1.650项目内容

650车型搬迁项目夹具清单

|  | 序号 | 区域 |  | 名称 | 单位 | 工位 数量 |  | 控制 方式 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 主线 |  | 主线夹具线 | 套 | 23 |  | 电控 |  |  |
|  | 2 | 主线 |  | 往复杆 | 条 | 1 |  | 电控 |  |  |
|  | 3 | 侧围线 |  | 左右侧围分装线 | 套 | 8 |  | 气控 |  |  |
|  | 4 | 侧围线 |  | 往复杆 | 条 | 2 |  | 气控 |  |  |
|  | 5 | 前舱线 |  | 前舱分装线 | 套 | 7 |  | 气控 |  |  |
|  | 6 | 门盖线 |  | 门盖分装线 | 套 | 37 |  | 气控 |  |  |
|  | 7 | 小件线 |  | 小件分装线 | 套 | 21 |  | 气控 |  |  |
| 650车型搬迁项目装具清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 装具 |  |  |  | 数量/套 |  |  | 备注 |
| 1 |  |  | 左前门装具 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  | 左后门装具 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  | 右前门装具 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  | 右后门装具 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  | 机盖装具 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 6 |  |  | 背门装具 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  | 左右翼子板装具 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 9套 |  |  |  |

| 650车型搬迁项目检具清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检具 | 数量/套 | 备注 |  |
| 1 | 左前门总成检具 | 1 |  |  |
| 2 | 右前门总成检具 | 1 |  |  |
| 3 | 左后门总成检具 | 1 |  |  |
| 4 | 右后门总成检具 | 1 |  |  |
| 5 | 发动机罩总成检具 | 1 |  |  |
| 6 | 后背门总成检具 | 1 |  |  |
| 7 | 左前大灯开口检具 | 1 |  |  |
| 8 | 右前大灯开口检具 | 1 |  |  |
| 9 | 左后A灯总成开口检具 | 1 |  |  |
| 10 | 右后A灯总成开口检具 | 1 |  |  |
| 11 | 左后B灯总成开口检具 | 1 |  |  |
| 12 | 右后B灯总成开口检具 | 1 |  |  |
| 13 | 车身前后部GUBING | 2 |  |  |
| 总计 |  | 14套 |  |  |

650车型搬迁进度要求

| 名称 | 完成时间要求 | 责任方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商交流 | 2018年12月1日 | 双方 |  |
| 标书编制 | 2018年12月15日 | 投标方 |  |
| 标书提交 | 2018年12月30日 | 投标方 |  |
| 项目定标 | 2019年12月30日 | 投标方 |  |
| 方案会签确定 | 2019年1月10日 | 投标方 |  |
| 基建施工图纸下发 | 2019年1月10日 | 投标方 |  |
| 650搬迁完成 | 2019年2月28日 | 投标方 |  |
| 650三工厂安装完成 | 2019年3月15日 | 投标方 |  |
| 设备调试 | 2019年4月15日 | 投标方 |  |
| 试生产 | 2019年4月16日 | 投标方 |  |
| SOP | 2019年4月30日 | 投标方 |  |

2.X70项目内容

X70车型搬迁项目夹具清单

|  | 序号 | 区域 |  |  | 名称 | 单位 | 工位 数量 |  | 控制 方式 |  | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 主线 |  |  | 主线夹具线 | 套 | 13 |  | 电控 |  |  |  |  |
|  | 2 | 主线 |  |  | 往复杆 | 套 | 1 |  | 电控 |  |  |  |  |
|  | 3 | 侧围线 |  |  | 左右侧围分装线 | 套 | 8 |  | 气控 |  |  |  |  |
|  | 4 | 分装线 |  |  | 分装线 | 套 | 32 |  | 气控 |  |  |  |  |
|  | 5 | 门盖线 |  |  | 门盖分装线 | 套 | 8 |  | 气控 |  |  |  |  |
| X70车型搬迁项目装具清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 装具 |  |  |  | 数量/套 |  |  |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  | 左前门装具 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 左后门装具 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 右前门装具 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 右后门装具 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 机盖装具 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 背门装具 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 翼子板装具 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 8套 |  |  |  |  |  |
| X70车型搬迁项目检具清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 检具 |  |  |  |  | 数量/套 |  | 备注 |  |  |  |
| 1 |  |  | 发动机罩总成检具 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 后背门总成检具 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 左前大灯开口检具 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 右前大灯开口检具 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 左后A灯总成开口检具 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 右后A灯总成开口检具 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 左后B灯总成开口检具 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 右后B灯总成开口检具 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 前风窗检具 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 车身GUBING |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 10套 |  |  |  |  |  |
| X70车型搬迁进度要求 名称; 完成时间要求; 责任方; 备注. 供应商交流; 2018年12月1日; 双方. 标书编制; 2018年12月15日; 投标方. 标书提交; 2018年12月30日; 投标方. 项目定标; 2019年12月30日; 投标方. 方案会签确定; 2019年1月10日; 投标方. 基建施工图纸下发; 2019年1月10日; 投标方. X70搬迁完成; 2019年1月31日; 投标方. X70二工厂安装完成; 2019年2月25日; 投标方. 设备调试; 2019年3月15日; 投标方. 试生产; 2019年3月16日; 投标方. SOP; 2019年3月31日; 双方. 3.820项目内容 820车型搬迁项目夹具清单 序号; 区域; 名称; 单位; 工位 数量; 控制 方式; 备注. 1; 主线; 主线夹具线; 套; 17; 电控. 2; 主线; 往复杆; 条; 1; 电控. 3; 主辅线; 主辅线; 套; 18; 气控. 4; 侧围线; 左右侧围线; 套; 8; 气控. 5; 侧围线; 往复杆; 条; 2; 气控. 6; 侧围辅线; 套; 38; 气控. 7; 机舱; 机舱工作站; 站; 4; 电控. 8; 前舱线; 前舱分装线; 套; 74; 气控. 9; 门盖线; 门盖分装线; 套; 39; 气控. 10; 前地板线; 前地板线; 套; 21; 气控. 11; 后地板线; 前地板线; 套; 29; 气控. 12; 闲置; 套; 27. 820车型搬迁项目装具清单. 序号; 装具; 数量/套; 备注. 1; 左前门装具; 1. 2; 左后门装具; 1. 3; 右前门装具; 1. 4; 右后门装具; 1. 5; 机盖装具; 2. 总计; 6套. 820车型搬迁项目检具清单. 序号; 检具; 数量/套; 备注. 1; 左前门总成检具; 1. 2; 右前门总成检具; 1. 3; 左后门总成检具; 1. 4; 右后门总成检具; 1. 5; 发动机罩总成检具; 1. 6; 后背门总成检具; 1. 7; 左前大灯开口检具; 1. 8; 右前大灯开口检具; 1. 9; 左后A灯总成开口检具; 1. 10; 右后A灯总成开口检具; 1. 11; 左后B灯总成开口检具; 1. 12; 右后B灯总成开口检具; 1. 13; 前后风窗检具; 2. 总计; 14套. 820车型搬迁进度要求 名称; 完成时间要求; 责任方; 备注. 供应商交流; 2018年12月10日; 双方. 标书编制; 2018年12月15日; 投标方. 标书提交; 2018年12月17日; 投标方. 项目定标; 2018年12月20日; 投标方. 方案会签确定; 2018年12月31日; 投标方. 基建施工图纸下发; 2018年12月31日; 投标方. 820拆线; 2018年12月31日; 投标方. 820安装完成; 2019年4月9日; 投标方. 试生产; 2019年4月30日; 投标方. SOP; 2019年5月31日; 投标方. |